## Slide 1
CONFERENCIA ACADÉMICA · JUNIO 2026
Formulación y Gestión de Proyectos Turísticos
Gualberto Llamuca Colcha
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil · Ecuador
Bienvenidas y bienvenidos

## Slide 2
AGENDA
Contenidos de la sesión
01
Contexto turístico
02
Conceptualización
03
Proyectos transformadores de género
04
Resultados e indicadores
05
Metodología de Marco Lógico
06
Gestión de riesgos
07
Presupuesto y sostenibilidad financiera
08
Fuentes de financiamiento
09
Referencias bibliográficas
Formulación y Gestión de Proyectos Turísticos
02

## Slide 3
01
SECCIÓN 01
Contexto turístico
Ecuador: un destino mega-diverso en cuatro mundos

## Slide 4
CONTEXTO TURÍSTICO
El turismo como motor de desarrollo
El turismo es una de las actividades económicas con mayor capacidad de generar empleo, dinamizar territorios y poner en valor el patrimonio natural y cultural. Ecuador concentra en un territorio compacto una diversidad excepcional de atractivos.
4
Regiones naturales en un solo país
14
Parques nacionales en el SNAP
471
Atractivos solo en Cotopaxi
Contexto turístico
04

## Slide 5
CONTEXTO TURÍSTICO
Cuatro regiones, cuatro experiencias
Insular
El laboratorio de la evolución
Sierra
Historia colonial y los volcanes
Costa
Playas vírgenes y fauna marina
Amazonía
Mega biodiversidad y turismo ancestral
Contexto turístico
05

## Slide 6
CONTEXTO TURÍSTICO
El turismo en cifras
Empleo en actividades de turismo
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Empleos | 484248 | 503961 | 490860 | 533289 | 560574 | 555862 | 549508
Fuente: ENEMDU · INEC (2018–2025). 2020 excluido por la pandemia.
Establecimientos turísticos registrados
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Establecimientos | 21258 | 22244 | 23136 | 25083 | 29606 | 31793
Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.
El sector crece de forma sostenida: más de 31.000 establecimientos y cerca de 550.000 empleos confirman al turismo como motor económico del Ecuador.
Contexto turístico
06

## Slide 7
02
SECCIÓN 02
Conceptualización
Qué es un proyecto turístico y cómo se gestiona

## Slide 8
CONCEPTUALIZACIÓN
¿Qué es un proyecto turístico?
Definición de proyecto
Un conjunto de actividades diseñadas para alcanzar uno o más resultados específicos, en línea con los objetivos y metas de programas más amplios.
Proyecto turístico
Conjunto de actividades planificadas, interrelacionadas y coordinadas, orientadas a crear, mejorar o transformar un producto, servicio o destino turístico, en un marco temporal definido y con recursos limitados.
Buhalis & Costa (2006)
Conceptualización
08

## Slide 9
CONCEPTUALIZACIÓN
Características y tipología
Características
Se ajusta a la estrategia/programa de país y a sus objetivos
Tiene un plazo definido; puede iniciar y terminar en cualquier momento del año
Incluye una o múltiples áreas de impacto
Tiene un costo mínimo financiado por una o más fuentes
Puede cubrir una o varias zonas e incluso varios países
Lo implementa la entidad proponente y/o sus socios
Tipología de proyectos
Infraestructura
Rutas y circuitos
Turismo comunitario
Atractivos y equipamientos
Gestión de destinos
Marketing turístico
Conceptualización
09

## Slide 10
CONCEPTUALIZACIÓN
Gestión de proyectos
La gestión de proyectos es la disciplina de planificar y administrar los recursos para facilitar el logro exitoso de los objetivos, resultados y productos del proyecto.
Diagnóstico
Identificar causas, brechas en derechos y necesidades
Grupos de interés
Manejar las inquietudes de los stakeholders
Equilibrio
Balancear alcance, cronograma, recursos, costos y calidad
Adaptación
Ajustar el proyecto a los cambios del contexto
Resultado
Garantizar el cambio positivo previsto
Conceptualización
10

## Slide 11
CONCEPTUALIZACIÓN
Principios de la gestión de proyectos
Integral
Colaborativa
Integrada
Interactiva y ajustable
Participativa
Bien gobernada
Conceptualización
11

## Slide 12
03
SECCIÓN 03
Proyectos transformadores de género
Igualdad e inclusión en el ciclo del proyecto

## Slide 13
PROYECTOS TRANSFORMADORES DE GÉNERO
Seis elementos transformadores
Elementos que ayudan a lograr, gradualmente, programas y proyectos transformadores de género e inclusión a lo largo de todo su ciclo de vida.
1
Transformar las normas de género durante todo el ciclo de vida
2
Fortalecer la agencia de las niñas y mujeres en toda su diversidad
3
Trabajar con niños, jóvenes y hombres en toda su diversidad
4
Promover la condición y la posición de mujeres y niñas
5
Responder a las necesidades e intereses de todas las personas
6
Promover un entorno facilitador para la igualdad de género
Proyectos transformadores de género
13

## Slide 14
04
SECCIÓN 04
Resultados e indicadores
De los insumos al impacto: gestión basada en resultados

## Slide 15
RESULTADOS E INDICADORES
Gestión basada en resultados
INSUMOS
Recursos financieros, humanos o materiales
ACTIVIDADES
Acciones llevadas a cabo o trabajo realizado
PRODUCTOS
Resultados directos de las actividades
RESULTADOS
Cambios en conocimiento, habilidades, conductas y políticas
IMPACTO / FIN
Efectos a largo plazo en la vida de las personas
CÓMO LO HACEMOS
QUÉ QUEREMOS LOGRAR
Resultados e indicadores
15

## Slide 16
RESULTADOS E INDICADORES
Resultados ≠ indicadores
Resultados
Describen el CAMBIO que pretendemos lograr a nivel de producto, resultado e impacto.
Son la dirección y el destino del proyecto.
Indicadores
Son MEDICIONES específicas que ofrecen pruebas del progreso alcanzado respecto de esos cambios.
Son la evidencia que confirma el avance.
Están muy relacionados, pero no son lo mismo: el resultado define el qué; el indicador, cómo sabremos que se logró.
Resultados e indicadores
16

## Slide 17
RESULTADOS E INDICADORES
Los indicadores ofrecen pruebas de:
Progreso
el progreso respecto de los resultados planeados
Logro
el logro efectivo de resultados
Calidad
la calidad de los enfoques y sus relaciones
Uso de fondos
el uso de los fondos asignados
Resultados e indicadores
17

## Slide 18
RESULTADOS E INDICADORES
¿Por qué necesitamos indicadores?
Cada nivel de la cadena de resultados requiere metas, indicadores, fuentes de verificación y supuestos para poder ser monitoreado y evaluado.
Cadena de resultados | Metas / Indicadores | Fuente de verificación | Supuestos
Impacto / Fin |  |  | 
Resultado / Propósito |  |  | 
Productos / Componentes |  |  | 
Actividades |  |  | 
Resultados e indicadores
18

## Slide 19
RESULTADOS E INDICADORES
Verificación de la calidad de los indicadores
Un buen indicador no se define solo: debe cumplir un conjunto de criterios de calidad. Estos criterios garantizan que la medición sea precisa, útil y costo-eficiente.
C
Claridad
R
Relevancia
E
Económico
M
Monitoreable
A
Adecuado
Resultados e indicadores
19

## Slide 20
RESULTADOS E INDICADORES
Criterios de calidad de un indicador
Claridad
Cada indicador puede definirse de manera precisa y sin ambigüedades
Relevancia
Existe un vínculo válido y creíble entre el indicador y el resultado planeado
Económico
Puede obtenerse a un costo razonable según los recursos del proyecto
Adecuación
Brinda información suficiente para el análisis, solo o junto con otros
Monitoreabilidad
Puede monitorearse fácilmente y es susceptible de validación independiente
Resultados e indicadores
20

## Slide 21
05
SECCIÓN 05
Marco lógico de proyectos
La lógica de intervención y sus hipótesis

## Slide 22
MARCO LÓGICO
Lógica de intervención de un proyecto
IMPACTO / FIN
El cambio de desarrollo de largo plazo
↑
RESULTADOS / PROPÓSITO
El efecto directo que busca el proyecto
↑
PRODUCTOS / COMPONENTES
Los bienes y servicios entregados
↑
ACTIVIDADES
Las acciones que ejecuta el proyecto
Lógica «Si… entonces»
Si se realizan las actividades, entonces se generan los productos; si se entregan los productos, entonces se logran los resultados; y si se logran los resultados, entonces se contribuye al impacto.
Marco lógico de proyectos
22

## Slide 23
MARCO LÓGICO
Estructura de un marco lógico
Cadena de resultados | Metas / Indicadores | Medios de verificación | Supuestos / hipótesis
Impacto / Fin |  |  | 
Resultados / Propósito |  |  | 
Productos / Componentes |  |  | 
Actividades |  |  | 
Si se logran los RESULTADOS, esto debería contribuir al IMPACTO.
Si la lógica funciona Y las hipótesis se cumplen, el proyecto tiene las mejores perspectivas de éxito.
Marco lógico de proyectos
23

## Slide 24
06
SECCIÓN 06
Gestión de riesgos
Identificar, evaluar y mitigar la incertidumbre

## Slide 25
GESTIÓN DE RIESGOS
Principales riesgos en proyectos turísticos
Demanda
Variaciones imprevistas en el número y perfil de turistas
Político-regulatorio
Cambios en la legislación e inestabilidad política
Ambiental y climático
Desastres naturales y efectos del cambio climático
Sanitario
Pandemias y epidemias
Financiero
Fluctuaciones de divisas y restricciones crediticias
Sociocultural
Conflictos con comunidades y rechazo local
Gestión de riesgos
25

## Slide 26
GESTIÓN DE RIESGOS
Riesgos financieros por etapa del proyecto
ETAPA 1
Inicio
Definición insuficiente del proyecto
Subestimación de recursos
Fuentes de financiamiento inciertas
ETAPA 2
Planificación
Presupuestos inexactos
Estimaciones optimistas
No considerar inflación, impuestos o tipo de cambio
ETAPA 3
Ejecución
Sobrecostos
Cambios de alcance
Baja productividad e incremento de precios
ETAPA 4
Cierre
Costos pendientes
Reclamaciones
Liquidaciones incorrectas
Gestión de riesgos
26

## Slide 27
GESTIÓN DE RIESGOS
Matriz de probabilidad e impacto
Baja
Media
Alta
Muy alto
Alto
Medio
PROBABILIDAD →
IMPACTO →
Pandemia
Desastre natural
Inest. política
Fluct. divisas
Conflicto comunit.
Sobreturismo
Estrategia de respuesta
Pandemia / crisis sanitaria
Contingencia y planes de crisis
Desastre natural
Seguro, diversificación, resiliencia
Inestabilidad política
Monitoreo y relaciones institucionales
Fluctuación de divisas
Coberturas financieras
Conflicto comunitario
Participación y consulta previa
Sobreturismo
Gestión de capacidad de carga
Gestión de riesgos
27

## Slide 28
GESTIÓN DE RIESGOS
Registro de riesgos financieros
Riesgo | Causa | Consecuencia | Control mitigante
Presupuesto insuficiente | Estimaciones inexactas | Sobrecostos y recursos adicionales | Revisión técnica y financiera previa
Incremento de costos | Inflación o cambios de alcance | Desviación y menor rentabilidad | Monitoreo y gestión de cambios
Falta de fondos | Deficiente planificación financiera | Retrasos en pagos y ejecución | Seguimiento del flujo de caja
Pagos no autorizados | Debilidad en controles internos | Pérdidas y posibles fraudes | Segregación de funciones y aprobaciones
Registro incorrecto | Errores o falta de supervisión | Información inexacta para decidir | Conciliaciones y revisiones de control
Incumplimiento tributario | Desconocimiento normativo | Multas y contingencias legales | Revisión por especialistas
Fraude o malversación | Controles débiles | Pérdidas y daño reputacional | Auditorías y canales de denuncia
Costos al cierre | Falta de conciliación final | Estados incompletos | Cierre financiero formal
Gestión de riesgos
28

## Slide 29
GESTIÓN DE RIESGOS
Buenas prácticas de control
Gobernanza sólida
Estructuras claras de decisión y rendición de cuentas
Segregación de funciones
Separar autorización, ejecución y registro
Auditorías periódicas
Revisión independiente y sistemática de procesos
Gestión de cambios
Procesos formales para controlar variaciones
Gestión de riesgos
29

## Slide 30
07
SECCIÓN 07
Presupuesto y sostenibilidad financiera
Planificar los recursos para perdurar

## Slide 31
PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD
La planificación financiera
Los proyectos turísticos requieren una adecuada planificación financiera para garantizar su viabilidad, rentabilidad y permanencia en el tiempo.
El presupuesto es la herramienta fundamental para la toma de decisiones y el control de los recursos.
Viabilidad
Rentabilidad
Permanencia
Presupuesto y sostenibilidad financiera
31

## Slide 32
PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD
¿Qué es un presupuesto?
Una estimación cuantificada de ingresos, costos y gastos que permite planificar y controlar los recursos necesarios para ejecutar un proyecto.
Funciones
Planificar recursos financieros
Coordinar actividades del proyecto
Controlar los gastos ejecutados
Evaluar los resultados obtenidos
Reducir los riesgos financieros
Presupuesto y sostenibilidad financiera
32

## Slide 33
PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD
Tipos y componentes del presupuesto
Presupuesto de inversión
Infraestructura, equipamiento, tecnología y capital de trabajo inicial
Presupuesto operativo
Sueldos, servicios básicos, mantenimiento, publicidad y promoción
Componentes de un presupuesto turístico
Chart: 
| Ingresos | Costos | Gastos
Componentes | 45 | 32 | 23
Ingresos: servicios, hospedaje y actividades · Costos: transporte, alimentación, guías · Gastos: administración, marketing y servicios básicos.
Presupuesto y sostenibilidad financiera
33

## Slide 34
PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad financiera
La capacidad de un proyecto para generar ingresos suficientes que permitan cubrir sus costos y gastos, manteniendo su operación a largo plazo.
Principios
Rentabilidad
Liquidez
Eficiencia
Diversificación
Gestión de riesgos
Presupuesto y sostenibilidad financiera
34

## Slide 35
PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD
Indicadores financieros
VAN
Valor Actual Neto — mide la rentabilidad del proyecto
TIR
Tasa Interna de Retorno — rendimiento esperado de la inversión
B/C
Relación Beneficio-Costo — compara beneficios frente a costos
Punto de equilibrio
Ventas mínimas para no tener pérdidas
Flujo de caja proyectado (ilustrativo)
Chart: 
| Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Flujo neto (miles USD) | -120 | -30 | 40 | 95 | 150 | 210
Presupuesto y sostenibilidad financiera
35

## Slide 36
PRESUPUESTO Y SOSTENIBILIDAD
Estrategias para la sostenibilidad
Diversificar servicios
Ampliar la oferta turística
Tecnología
Optimizar costos con herramientas digitales
Control presupuestario
Seguimiento permanente del presupuesto
Alianzas estratégicas
Cooperación con socios clave
Turismo sostenible
Promover prácticas responsables
Reinversión
Reinvertir parte de las utilidades
Presupuesto y sostenibilidad financiera
36

## Slide 37
08
SECCIÓN 08
Fuentes de financiamiento
Cómo financiar emprendimientos turísticos

## Slide 38
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
De dónde provienen los recursos
Presupuestos gubernamentales
Recursos públicos nacionales y locales
Cooperación internacional
Fondos de organismos y agencias
Inversión privada directa
Capital de empresas e inversionistas
Fideicomisos turísticos
Vehículos financieros especializados
Capital de riesgo
Venture capital para alto crecimiento
Financiamiento comunitario
Mecanismos asociativos y locales
Fuentes de financiamiento
38

## Slide 39
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Organismos y fondos disponibles
Organismo / Fondo | Tipo de financiamiento | Sectores prioritarios | Acceso
BID Lab | Capital semilla y cooperación técnica | Turismo sostenible, innovación, inclusión | Medio
CAF | Créditos y fondos concursables | Desarrollo territorial e infraestructura | Medio-Bajo
AL-INVEST Verde (UE) | Fondos no reembolsables | Economía verde y circular | Medio
FIEDS (Ítalo-Ecuatoriano) | Donaciones no reembolsables | Turismo comunitario y conservación | Medio
CODESPA | Cooperación y asistencia técnica | Turismo comunitario y desarrollo local | Alto
CEFA (Italia) | Fondos concursables | Turismo rural y economía solidaria | Alto
GIZ (Alemania) | Cooperación técnica | Turismo sostenible y clima | Medio
AECID (España) | Donaciones y cooperación | Inclusión social y turismo sostenible | Medio
CYTED | Innovación e investigación | Turismo inteligente y digital | Medio
Emprende Turismo (MINTUR) | Capital semilla y mentorías | Alojamiento, gastronomía, comunitario | Alto
Fuentes de financiamiento
39

## Slide 40
Gracias por compartir con nosotros
Gualberto Llamuca Colcha
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil · Ecuador · Junio 2026